RetailMind 360

Desglose de Roles, Tareas y Estimaciones — Enfoque B (2 Etapas)

Cloud-First · Delta Lake Managed Tables · Databricks

Este documento define los cuatro roles necesarios para ejecutar el MVP de RetailMind 360 con el Enfoque B (2 etapas): pipeline Medallion + RFM/ABC/NPS integrado en Databricks (Etapa 1) y Clustering K-Means en Python/Scikit-Learn (Etapa 2). Incluye skills requeridos, configuración de ambiente, tareas de diseño y desarrollo con entregables, estimación de horas y costos, y criterios de testing por rol.

# Resumen ejecutivo — Estimación total del MVP

| Rol | Horas estimadas | Tarifa (USD/h) | Costo estimado | Sprint principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Architect / Project Lead | 60 – 80 h | $80 – 120 | $4,800 – $9,600 | Todos |
| Data Engineer (ETL) | 120 – 160 h | $60 – 90 | $7,200 – $14,400 | 1, 2, 3 |
| Data Analyst / BI Developer | 80 – 100 h | $45 – 65 | $3,600 – $6,500 | 2, 3, 4 |
| Data Scientist (ML) | 60 – 80 h | $75 – 110 | $4,500 – $8,800 | 3, 4 |
| TOTAL MVP | 320 – 420 h | — | $20,100 – $39,300 | 4 sprints |

Las estimaciones de horas incluyen diseño, desarrollo, testing y correcciones. El rango bajo asume un equipo senior sin curva de aprendizaje significativa. El rango alto incluye iteraciones, reuniones y documentación. Los costos son tarifas freelance estándar de mercado latinoamericano/remoto; ajustar según contratación local o por proyecto.

# Plan de sprints — 12 semanas

| Sprint | Semanas | Roles activos | Entregables clave | Gate de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1 – 3 | Architect + Engineer | Ambiente configurado. Bronze completo. Silver limpio. | Bronze y Silver ejecutan sin errores sobre dataset real |
| Sprint 2 | 4 – 6 | Engineer + Analyst | Gold RFM + ABC + NPS. Dataset conectado en Power BI. | Gold table disponible. Dashboard página 1 y 2 operativas |
| Sprint 3 | 7 – 9 | Engineer + Analyst + Scientist | Gold estable. Clustering EDA + modelo K seleccionado. | Silhouette score > 0.35. cluster_id escrito en Gold |
| Sprint 4 | 10 – 12 | Analyst + Scientist + Lead | Dashboard completo. Reporte de clusters. Validación final. | Pipeline end-to-end validado. Demo con datos reales del cliente |

Cada sprint cierra con un gate de salida que debe aprobarse antes de continuar. El Project Lead valida cada gate. Si un gate falla, el sprint se extiende hasta resolverlo — no se avanza con deuda técnica.

# Desglose detallado por rol

Rol 1 — Data Architect / Project Lead

Responsable del diseño global de la arquitectura, gobierno del proyecto y coordinación entre roles. En este equipo: tú.

| Horas estimadas | Tarifa/hora (USD) | Costo estimado | Dedicación MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 – 80 h | $80 – 120/h | $4,800 – $9,600 | Permanente — todos los sprints |

### Skills requeridos

- Diseño de arquitecturas de datos (Medallion / Lakehouse)

- Databricks: workspace management, Unity Catalog, Delta Lake Managed Tables

- SQL avanzado: DDL, DML, window functions, optimización de queries

- GitHub: branching strategy, pull requests, code review

- Gestión de proyectos ágiles: sprints, backlog, definition of done

- Modelado dimensional: star schema, fact/dimension tables

- Documentación técnica y comunicación con stakeholders no técnicos

### Configuración del ambiente de trabajo

- Crear cuenta Databricks Community Edition (o escalar a Azure Databricks si el cliente lo requiere)

- Configurar workspace: clusters, runtime 13.x LTS con Delta Lake 3.x

- Habilitar Unity Catalog para gobierno de datos y linaje

- Crear repositorio GitHub: retailmind360 — rama main + develop + feature/*

- Configurar GitHub Actions para CI básico: lint de notebooks y validación de schema

- Definir estructura de carpetas en DBFS: /bronze, /silver, /gold, /checkpoints, /logs

- Crear archivo de configuración central: config.yaml con parámetros de entorno

- Configurar secrets en Databricks: tokens, credenciales de fuentes de datos

- Establecer nomenclatura de tablas: {capa}_{dominio}_{entidad} (ej: gold_customer_segment)

- Documentar ADR (Architecture Decision Records) en GitHub Wiki

### Tareas de diseño (IA asistido)

- Diseñar el modelo de datos completo: entidades, atributos, relaciones y cardinalidades

- Definir el contrato de la tabla Gold: columnas, tipos, nullability, partición y Z-ORDER

- Diseñar la estrategia de particionamiento: por fecha (year/month) y cliente

- Diseñar el esquema de versionado de datos con Delta Time Travel

- Definir SLAs de pipeline: ventana de procesamiento, tolerancia a fallos, alertas

- Diseñar la matriz de responsabilidades RACI para cada tarea del proyecto

- Validar el diseño de cada notebook con el Data Engineer antes del desarrollo

### Tareas de desarrollo y entregables

| Tarea | Entregable | Horas | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear y configurar workspace Databricks + Unity Catalog | Workspace operativo con catálogo habilitado | 4 h | Cluster arranca en < 3 min, Unity Catalog visible desde todos los roles |
| Diseñar modelo dimensional completo (ERD) | Diagrama ERD + DDL SQL de todas las tablas | 8 h | Revisado y aprobado por todo el equipo. Sin ambigüedades de tipos o relaciones |
| Configurar GitHub + branching strategy + CI | Repo con estructura de ramas y pipeline CI funcional | 4 h | PR a develop dispara validación automática. Sin merge sin code review |
| Definir contrato Gold table (schema formal) | Documento de schema + constraints + reglas de negocio | 6 h | Todos los campos tienen definición, tipo, ejemplo y responsable |
| Crear config.yaml centralizado y gestión de secrets | Archivo de configuración + secrets registrados en Databricks | 3 h | Ningún credencial hardcodeado en notebooks. Config cargable desde cualquier notebook |
| Diseñar y documentar SLAs del pipeline ETL | Documento SLA: tiempos, alertas, política de reintentos | 4 h | Cada etapa tiene tiempo máximo definido y acción ante fallo documentada |
| Coordinación semanal de sprints y revisión de entregables | Sprint review notes + backlog actualizado en GitHub Projects | 16 h | Cada sprint cierra con entregables validados y próximas tareas priorizadas |
| Validación final de arquitectura end-to-end | Checklist de arquitectura firmado + documento de lecciones aprendidas | 8 h | Pipeline completo ejecuta sin errores en dataset de prueba de 500K registros |

### Criterios de testing

- El workspace Databricks arranca un cluster en menos de 3 minutos

- Unity Catalog es visible desde todos los notebooks y roles del proyecto

- El repositorio GitHub rechaza merges directos a main sin pull request aprobado

- El archivo config.yaml carga correctamente en todos los ambientes (dev/staging/prod)

- Ningún notebook contiene credenciales, tokens o passwords en texto plano

- El modelo ERD no tiene ambigüedades de cardinalidad ni tipos inconsistentes

- El pipeline completo ejecuta de punta a punta con el dataset de prueba sin errores manuales

Rol 2 — Data Engineer (ETL Pipeline)

Construye y mantiene el pipeline Bronze → Silver → Gold en Databricks. Responsable de la calidad, integridad y disponibilidad del dato.

| Horas estimadas | Tarifa/hora (USD) | Costo estimado | Dedicación MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 – 160 h | $60 – 90/h | $7,200 – $14,400 | Intensivo — sprints 1, 2 y 3 |

### Skills requeridos

- PySpark: DataFrames, transformaciones, joins, agregaciones, UDFs

- Delta Lake: ACID transactions, schema evolution, Time Travel, MERGE INTO

- Python avanzado: funciones, clases, manejo de errores, logging

- SQL: window functions, CTEs, aggregations, optimization

- Databricks: notebooks, jobs, clusters, DBFS, Unity Catalog

- Git: commits atómicos, branching, resolución de conflictos

- Calidad de datos: Great Expectations o validaciones custom con PySpark

- Formatos de datos: CSV, Parquet, JSON, Delta

### Configuración del ambiente de trabajo

- Clonar repositorio GitHub en Databricks Repos (integración nativa)

- Configurar cluster personal con runtime compatible: Databricks 13.x + Python 3.10

- Instalar librerías requeridas: great_expectations, delta, pydantic — via cluster init script

- Configurar acceso a DBFS con estructura de carpetas definida por el Architect

- Verificar acceso a Unity Catalog: permisos de lectura en Bronze, escritura en Silver y Gold

- Configurar variables de entorno desde config.yaml usando dbutils.secrets

- Instalar extensión Databricks en VS Code para desarrollo local con sincronización

- Crear notebook de sandbox personal para pruebas unitarias aisladas

### Tareas de diseño (IA asistido)

- Diseñar el esquema de ingesta Bronze: definir cómo llegan los datos crudos (CSV batch, API, JDBC)

- Diseñar las reglas de calidad Silver: qué se limpia, qué se rechaza, qué se imputa

- Diseñar la lógica de deduplicación: ventana temporal, llave compuesta por ticket_id + timestamp

- Diseñar el flujo de MERGE INTO para actualizaciones incrementales en Gold

- Diseñar el esquema de logging y monitoreo de cada etapa del pipeline

- Revisar y validar el contrato Gold table definido por el Architect antes de implementar

### Tareas de desarrollo y entregables

| Tarea | Entregable | Horas | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Notebook Bronze: ingesta de tickets CSV/raw a Delta Lake | nb_bronze_tickets.py — tabla bronze_raw_tickets creada | 12 h | 438K registros ingestados sin pérdida. Schema inferido y registrado en Unity Catalog |
| Notebook Bronze: ingesta de clientes y productos | nb_bronze_customers.py + nb_bronze_products.py | 8 h | 1K clientes y 124K productos cargados. Tipos correctos validados |
| Notebook Silver: limpieza y normalización de tickets | nb_silver_tickets.py — tabla silver_clean_tickets | 20 h | 0% nulls en campos críticos. Duplicados eliminados. Tipos y formatos estandarizados |
| Notebook Silver: enriquecimiento (join clientes + productos) | nb_silver_enriched.py — tabla silver_enriched_transactions | 12 h | 100% de tickets con customer_id y product_id resueltos o marcados como unknown |
| Notebook Gold: cálculo RFM por cliente y período | nb_gold_rfm.py — columnas R, F, M, score_r, score_f, score_m calculadas | 16 h | Scores 1-5 distribuidos correctamente. Validado contra cálculo manual de muestra de 50 clientes |
| Notebook Gold: clasificación ABC de clientes | nb_gold_abc.py — columna clasificacion_abc (A/B/C) | 8 h | Segmento A = top 20% de valor monetario. Porcentajes validados contra total |
| Notebook Gold: integración NPS y score de sentimiento | nb_gold_nps.py — columnas nps_score y nps_categoria | 8 h | Promotores, Pasivos y Detractores correctamente clasificados según escala 0-10 |
| Notebook Gold: tabla final fact_customer_segment (MERGE INTO) | nb_gold_merge.py — tabla gold_fact_customer_segment lista para consumo | 16 h | MERGE INTO funciona en modo incremental. No hay duplicados. Particionada por periodo |
| Notebook de validación de calidad (Data Quality checks) | nb_dq_checks.py — reporte de calidad por etapa | 12 h | Checks cubren: nulls, rangos, integridad referencial, distribuciones anómalas |
| Configurar Databricks Job para ejecución programada del pipeline | Job configurado con dependencias entre notebooks y alertas por email | 8 h | Job ejecuta en orden correcto. Fallo en un notebook detiene el resto. Alerta enviada |

### Criterios de testing

- Bronze: los 438K registros de tickets se cargan sin pérdida de filas ni corrupción de datos

- Silver: el conteo de registros Silver es igual o menor a Bronze (nunca mayor — indica duplicados)

- Silver: campos críticos (customer_id, ticket_id, fecha, monto) tienen 0% de valores nulos

- Gold RFM: la suma de todos los clientes por segmento RFM cubre el 100% de la base activa

- Gold ABC: el segmento A no supera el 20% de clientes y concentra al menos el 60% del valor

- Gold NPS: la distribución Promotor/Pasivo/Detractor es coherente con el promedio de la encuesta

- MERGE INTO: ejecutar dos veces seguidas produce el mismo resultado (idempotencia)

- El Job de Databricks completa el pipeline en menos de 30 minutos para 500K registros

- Cualquier fallo en una etapa del pipeline genera log de error y no corrompe tablas ya escritas

Rol 3 — Data Analyst / BI Developer

Traduce la tabla Gold en inteligencia de negocio: métricas, segmentos, reportes y el dashboard RetailMind 360 en Power BI.

| Horas estimadas | Tarifa/hora (USD) | Costo estimado | Dedicación MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 – 100 h | $45 – 65/h | $3,600 – $6,500 | Sprints 2, 3 y 4 — paralelo con Data Engineer |

### Skills requeridos

- Power BI Desktop: modelado de datos, relaciones, modo Import vs DirectQuery

- DAX: medidas, columnas calculadas, CALCULATE, FILTER, time intelligence

- SQL: queries de análisis sobre Delta Lake / Databricks SQL

- Visualización de datos: principios de diseño, jerarquías, narrativa visual

- Análisis de segmentos: interpretación de RFM, ABC, NPS en contexto de negocio

- Excel / Google Sheets: validación de resultados y cálculos de referencia

- Power BI Service o Report Server: publicación y gestión de workspaces

### Configuración del ambiente de trabajo

- Instalar Power BI Desktop (versión más reciente, gratuita)

- Instalar conector Parquet para Power BI: nativo desde 2021, verificar versión

- Configurar acceso de lectura a Unity Catalog en Databricks (rol: data reader en Gold)

- Crear workspace de Power BI Service (si el cliente usa Microsoft 365) o configurar Report Server

- Instalar DAX Studio para debugging y optimización de medidas DAX

- Crear carpeta local de trabajo: /retailmind_pbi con archivo .pbix versionado en GitHub

- Configurar Git para archivos .pbix (usar Power BI Enhanced Metadata para diff legible)

- Descargar dataset de muestra (Gold Parquet) para desarrollo offline sin depender del cluster

### Tareas de diseño (IA asistido)

- Diseñar la estructura del modelo de datos en Power BI: tablas de hechos y dimensiones

- Diseñar el catálogo de métricas: qué se mide, cómo se calcula, cuál es el objetivo de cada KPI

- Diseñar los mockups de cada página del dashboard antes de construir (Figma o en papel)

- Definir la paleta de colores y tipografía del dashboard alineada con la marca del cliente

- Diseñar los filtros y slicers: período, segmento RFM, clasificación ABC, tienda/sucursal

- Validar los mockups con el Project Lead antes de implementar para evitar re-trabajo

### Tareas de desarrollo y entregables

| Tarea | Entregable | Horas | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectar Power BI a tabla Gold (Parquet export o Databricks SQL) | Dataset .pbix conectado y actualizable con datos reales | 4 h | Refresh completa en menos de 2 minutos. Todas las columnas Gold disponibles en el modelo |
| Construir modelo dimensional en Power BI (relaciones, roles de seguridad) | Modelo estrella con fact_customer_segment + dimensiones de fecha, segmento, ABC | 8 h | Sin relaciones ambiguas. Cardinalidades correctas. Row-level security configurado |
| Crear catálogo de medidas DAX core (RFM, churn risk, LTV estimado) | Archivo de medidas DAX documentado + implementado en el modelo | 16 h | Cada medida tiene descripción, fórmula DAX y resultado validado contra SQL directo |
| Dashboard Página 1: Resumen ejecutivo (KPIs principales) | Página con: clientes activos, revenue total, NPS promedio, tasa de retención | 8 h | Todos los KPIs coinciden con cálculo manual en SQL. Carga en menos de 3 segundos |
| Dashboard Página 2: Segmentación RFM (mapa de calor + distribución) | Visualización de 9 segmentos RFM con conteo, revenue y tendencia | 10 h | Los segmentos suman el 100% de la base. Los colores reflejan valor de forma intuitiva |
| Dashboard Página 3: Clientes en riesgo (churn detection) | Lista de clientes At Risk / Lost con días desde última compra y valor histórico | 10 h | Lista exportable. Ordenada por valor en riesgo descendente. Actualizable por período |
| Dashboard Página 4: Análisis ABC y top productos por segmento | Cruce de segmento RFM x clasificación ABC x top 10 productos comprados | 8 h | Drill-through funcional desde segmento hasta detalle de cliente |
| Dashboard Página 5: NPS y sentimiento por segmento | Distribución NPS por segmento RFM. Tendencia temporal. Alertas de detractores | 8 h | NPS total coincide con cálculo estándar ((Promotores - Detractores) / Total * 100) |
| Publicar dashboard en Power BI Service / Report Server | Dashboard publicado, accesible con credenciales del cliente, refresh programado | 4 h | Refresh automático diario funciona. Acceso por rol configurado (admin vs viewer) |

### Criterios de testing

- El refresh del dataset en Power BI completa en menos de 2 minutos con la tabla Gold completa

- Todos los KPIs del dashboard coinciden con los resultados de las mismas queries en SQL directo

- Los segmentos RFM en el dashboard suman exactamente el 100% de la base de clientes activos

- El NPS calculado en DAX coincide con la fórmula estándar validada en Excel

- Los filtros de período afectan coherentemente todas las páginas del dashboard (cross-filtering)

- El drill-through de segmento a detalle de cliente funciona sin errores en todos los segmentos

- La exportación a Excel de la lista de clientes en riesgo contiene todos los campos requeridos

- El dashboard es legible en pantalla de 1920x1080 y en tablet (1024x768) sin scroll horizontal

Rol 4 — Data Scientist (ML / Clustering)

Desarrolla el modelo de clustering K-Means sobre la tabla Gold para segmentación avanzada. Consume Gold directamente — no interviene en el ETL.

| Horas estimadas | Tarifa/hora (USD) | Costo estimado | Dedicación MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 – 80 h | $75 – 110/h | $4,500 – $8,800 | Sprint 3 y 4 — cuando Gold está estable |

### Skills requeridos

- Python: pandas, numpy, matplotlib, seaborn para exploración y visualización

- Scikit-Learn: KMeans, StandardScaler, silhouette_score, PCA para reducción dimensional

- Estadística aplicada: distribuciones, correlaciones, interpretación de clusters

- Delta Lake / PySpark: lectura de tablas Parquet desde Databricks

- MLflow (opcional Databricks): tracking de experimentos, registro de modelos

- Jupyter Notebooks: documentación de experimentos y presentación de hallazgos

- Visualización de clusters: scatter plots 2D/3D, elbow method, heatmaps de centroides

### Configuración del ambiente de trabajo

- Acceso de lectura a Unity Catalog: permiso sobre gold_fact_customer_segment únicamente

- Configurar entorno Python: conda env o venv con scikit-learn 1.3+, pandas 2.x, mlflow

- Instalar extensión Python en VS Code + Jupyter extension para notebooks locales

- Configurar MLflow tracking server en Databricks (ya incluido en workspace)

- Crear carpeta en GitHub: /ml/clustering/ con estructura: notebooks/, models/, reports/

- Descargar snapshot de Gold table en Parquet para desarrollo offline

- Verificar que el cluster de Databricks tiene acceso a MLflow registry

### Tareas de diseño (IA asistido)

- Definir el conjunto de features para el modelo: cuáles columnas Gold usar (R, F, M, NPS, ABC numérico)

- Diseñar la estrategia de normalización: StandardScaler vs MinMaxScaler según distribución

- Diseñar el experimento de selección de K: rango de K a probar, métricas de evaluación

- Definir criterios de interpretabilidad: cada cluster debe tener un perfil de negocio describible

- Diseñar el output del modelo: columna cluster_id en Gold + tabla de centroides + perfil de cada cluster

- Diseñar la estrategia de reentrenamiento: frecuencia, triggers, umbral de drift

### Tareas de desarrollo y entregables

| Tarea | Entregable | Horas | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Exploración y análisis descriptivo de la tabla Gold (EDA) | Notebook EDA con distribuciones, correlaciones y outliers documentados | 10 h | Cubre 100% de las columnas Gold. Identifica outliers y propone tratamiento |
| Feature engineering: selección y transformación de variables para clustering | Notebook feature_engineering.py con features normalizadas listas para modelo | 8 h | Sin features altamente correlacionadas (r > 0.95). Escala homogénea verificada |
| Experimento K-Means: selección óptima de K (elbow + silhouette) | Notebook kmeans_selection.py + gráficos de elbow y silhouette exportados | 12 h | K seleccionado tiene silhouette score > 0.35. Decisión documentada y justificada |
| Entrenamiento del modelo final y perfilado de clusters | Modelo entrenado registrado en MLflow + tabla de centroides + descripción de cada cluster | 12 h | Cada cluster tiene un perfil de negocio claro: nombre, comportamiento, estrategia recomendada |
| Escribir cluster_id de regreso en Gold table (MERGE INTO) | Notebook write_clusters.py — columna cluster_id y cluster_name en Gold | 6 h | 100% de clientes tienen cluster asignado. MERGE es idempotente |
| Reporte de hallazgos de clustering para stakeholders de negocio | Notebook/PDF con visualizaciones de clusters, perfiles y recomendaciones accionables | 8 h | Presentable a un gerente comercial sin conocimiento técnico. Incluye casos de uso por cluster |
| Documentar pipeline de reentrenamiento y criterios de drift | Documento: cuándo reentrenar, cómo detectar drift, procedimiento de actualización | 4 h | Cualquier miembro del equipo puede seguir el procedimiento sin supervisión |

### Criterios de testing

- El modelo se ejecuta completamente sobre la tabla Gold sin errores en menos de 10 minutos

- El silhouette score del modelo final es mayor a 0.35 (clustering significativo)

- Cada cluster tiene al menos el 5% de la base de clientes (sin clusters triviales o vacíos)

- Los centroides de los clusters son interpretables en términos de negocio (R, F, M distinguibles)

- La columna cluster_id se escribe correctamente en Gold: 100% de clientes con valor asignado

- Ejecutar el notebook de clustering dos veces produce el mismo resultado (semilla fija definida)

- MLflow registra el experimento correctamente: parámetros, métricas y artefactos disponibles

- El reporte de hallazgos es comprensible para un gerente comercial sin background técnico

# Notas de arquitectura y decisiones clave

| Decisión | Detalle |
| --- | --- |
| Delta Lake Managed Tables | Todas las tablas Bronze, Silver y Gold se crean como Managed Tables en Unity Catalog. Esto garantiza gobernanza centralizada, linaje automático y control de acceso por rol sin configuración adicional. |
| Idempotencia obligatoria | Todos los notebooks deben ser idempotentes: ejecutar dos veces produce el mismo resultado. Usar MERGE INTO en lugar de overwrite para Gold. Usar CREATE TABLE IF NOT EXISTS para Bronze y Silver. |
| Semilla fija en ML | El modelo K-Means se entrena con random_state=42 en todos los experimentos para garantizar reproducibilidad. Cualquier cambio de semilla debe documentarse en MLflow como nuevo experimento. |
| Sin credenciales en código | Ningún notebook, script o archivo de configuración puede contener tokens, passwords o connection strings en texto plano. Usar exclusivamente dbutils.secrets o variables de entorno del cluster. |
| Versionado de notebooks | Los notebooks de Databricks se sincronizan con GitHub via Databricks Repos. Cada feature se desarrolla en una rama feature/nombre-tarea y se integra via pull request con revisión del Architect. |
| Estrategia de refresh | El pipeline completo (Bronze → Gold) se ejecuta como Databricks Job programado. Frecuencia recomendada: diaria en horario de baja carga (2:00 AM). El cluster se apaga automáticamente al finalizar. |

RetailMind 360 — Documento de arquitectura v1.0 | Confidencial